## Slide 1: [고객사] 업무 AI Assistant 구축 제안서
사내 지식 기반 AI 어시스턴트 구축 · 운영 · 확산 제안 (표준 양식 v1.0)
YYYY. MM. DD
[제안사 · 부서명]

## Slide 2: 문서 정보 및 개정 이력
제안서의 버전 · 작성자 · 구성을 관리하고, 화면설계서와 연결되는 ID 체계를 안내합니다
※ 본 제안서의 기능 ID(FN) · 요구사항 ID(REQ)는 화면설계서의 화면 ID · 정의서 ID와 동일하게 사용합니다
개정 이력
Ver. | 구분 | 일자 | 작성자 | 주요 내용
1.0 | 최초 | YYYY.MM.DD | [작성자] | 최초 작성
1.1 | 수정 | YYYY.MM.DD | [작성자] | [고객 의견 반영]
문서 구성
Ⅰ 제안 배경 — 현황 · 문제 · 목표 · 범위
Ⅱ 서비스 정의 — 사용자 · 기능 · 시나리오
Ⅲ 구축 방안 — 아키텍처 · 데이터 · AI · UX · 보안
Ⅳ 사업 관리 — 체계 · 일정 · 테스트 · 리스크
Ⅴ 기대효과 · 투자 — KPI · 비용 · 확장
Ⅵ 부록 — 역량 · 용어 · 추적표

## Slide 3
Ⅰ
제안 배경
현황 · 문제 · 요구 · 목표 · 범위
Ⅱ
서비스 정의
사용자 · 여정 · 기능 · 시나리오
Ⅲ
구축 방안
아키텍처 · 데이터 · AI · UX · 보안 · 인프라
Ⅳ
사업 관리
체계 · 일정 · 산출물 · 테스트 · 이행 · 리스크
Ⅴ
기대효과 · 투자
KPI · 비용 · 확장 로드맵

## Slide 4: 제안 요약
본 제안은 [고객사]에 사내 지식 기반 업무 AI Assistant를 구축하고, 단계적 고도화를 거쳐 전사로 확산하는 사업입니다
본 사업 범위 · 1차
추가 제안 · 2차 이후
① 현황
흩어진 사내 지식,
찾는 데만 소요되는 시간
• 규정 · 서식 · 공지 분산
• 키워드 검색의 한계
• 담당자 문의 의존
기대효과
업무 시간 손실 · 답변 편차
② 본 구축
사내 지식 기반
AI 질의응답 서비스
• SSO · 권한 기반 사내검색
• 출처 포함 답변 · 피드백
• 관리자 운영 · 모니터링
기대효과
문의 대응 시간 N% 절감
③ 고도화
업무 연계형
Agent로 진화
• 웹검색 · 파일 첨부
• 대시보드 · 알림
• 업무 시스템 연계
기대효과
업무 자동화 범위 확대
④ 확산
그룹사 · 해외 법인
표준 모델 확산
• 법인별 권한 분리
• 용어 사전 재사용
• 운영 모델 표준화
기대효과
구축 기간 · 비용 절감
찾는 지식 → 묻는 지식: 사내 지식을 권한 안에서 근거와 함께 바로 답하는 AI Assistant

## Slide 5: 제안 핵심 가치와 차별점
신뢰할 수 있는 답변 · 안전한 권한 통제 · 지속 개선 가능한 운영, 세 가지를 핵심 가치로 제안합니다
① 신뢰 — 근거 있는 답변
• 모든 답변에 출처 · 인용 번호 제시
• 출처 검증 단계 포함 (할루시네이션 억제)
• 피드백 기반 품질 개선 루프
정확도 85% 이상 목표
② 안전 — 권한 기반 통제
• 기존 권한 체계(SSO) 그대로 적용
• 권한 없는 문서는 존재 여부도 비노출
• 질의 · 응답 로그 감사 보관
보안 심의 사전 대응
③ 지속 — 운영 가능한 구조
• 관리자 화면에서 문서 · 사용자 · 용어 관리
• 임베딩 · 배치 상태 모니터링
• 단계별 확장 가능한 모듈 구조
운영 인력 최소화

## Slide 6: 제안 배경
01
현황을 진단하고 문제와 요구를 정의하여 제안 목표와 범위를 제시합니다.
추진 배경 · 현황 · 문제
현업 요구사항 · 벤치마킹
목표 · 범위 · 전략 · 로드맵

## Slide 7: Ⅰ-1. 추진 배경 및 필요성
생성형 AI 확산과 업무 지식의 폭증으로, 사내 지식을 빠르고 안전하게 활용할 체계가 필요합니다
※ 환경 분석의 수치 · 사례는 [출처]를 명시하여 기재
외부 환경
• 생성형 AI 업무 도입 가속
• 경쟁사 AI 어시스턴트 도입 사례 증가
• 임직원 AI 활용 기대 수준 상승
내부 환경
• 규정 · 서식 · 공지 등 문서 급증
• 시스템별 지식 분산 (그룹웨어 · 게시판)
• 인력 이동 시 업무 지식 단절
추진 필요성
• 검색 시간 단축으로 생산성 향상
• 일관된 답변으로 업무 품질 확보
• AI 활용 기반의 전사 확산 거점

## Slide 8: Ⅰ-2. 현황 진단 (As-Is 업무 흐름)
임직원이 필요한 정보를 찾는 과정에 단계별 손실이 발생하고 있습니다
※ 손실 수치는 현업 설문 · 로그 분석 결과로 대체
① 정보 필요
업무 중 규정 · 절차 확인
② 탐색
게시판 · 메일 · 공유폴더
③ 문서 확인
여러 문서 열람 · 비교
④ 담당자 문의
답변 대기 · 재문의
⑤ 업무 반영
해석 편차 · 재작업
단계 | 현재 방식 | 문제점 | 손실 (추정)
② 탐색 | 키워드 검색, 시스템별 개별 접속 | 원하는 문서를 찾지 못함 | [건당 N분]
③ 문서 확인 | PDF · 문서 직접 열람 | 최신본 · 관련 규정 혼재 | [건당 N분]
④ 담당자 문의 | 메신저 · 전화 · 메일 | 담당자 업무 중단, 답변 편차 | [월 N건]
⑤ 업무 반영 | 개인 해석에 의존 | 오해로 인한 재작업 | [월 N건]

## Slide 9: Ⅰ-3. 문제점 분석
정보 탐색 · 신뢰성 · 권한 · 운영 네 가지 영역에서 구조적 한계가 확인됩니다
01 탐색의 한계
현상
시스템별로 따로 검색하고 키워드가 맞아야 결과가 나옴
영향
필요 정보 접근 지연 · 업무 중단
02 신뢰성 부족
현상
문서 버전이 달라 어떤 규정이 최신인지 불명확
영향
오해석 · 재작업 · 분쟁
03 권한 · 보안 불안
현상
AI 도입 시 권한 없는 정보가 노출될 우려
영향
AI 도입 지연 · 보안 리스크
04 운영 체계 부재
현상
지식 갱신 · 품질 관리 주체와 절차가 없음
영향
정보 노후화 · 신뢰도 하락

## Slide 10: Ⅰ-4. 현업 요구사항 (인터뷰 · 설문 결과)
부서별 인터뷰와 설문으로 도출한 요구사항을 우선순위와 반영 기능으로 정리했습니다
No | 부서 | 요구사항 | 빈도 | 우선순위 | 반영 기능
1 | 인사 · 총무 | 규정 · 휴가 · 경조사 문의에 즉답 필요 | 높음 | P1 | FN-02, 03
2 | 영업 · 마케팅 | 제품 · 경쟁사 정보를 빠르게 확인 | 높음 | P1 | FN-02, 05
3 | 연구 · 개발 | 논문 · 특허 자료의 요약 검색 | 중간 | P2 | FN-05, 06
4 | 경영진 | 이용 현황 · 성과를 한눈에 확인 | 중간 | P2 | FN-08
5 | IT · 보안 | 권한 통제 · 감사 로그 확보 | 높음 | P1 | FN-11, 13
6 | 전 임직원 | 모바일에서도 조회 | 낮음 | P3 | FN-14

## Slide 11: Ⅰ-5. 유사 사례 및 벤치마킹
내 · 외부 유사 사례와 비교하여 본 제안의 차별점과 보완점을 도출했습니다
비교 항목 | 사례 A (글로벌 SaaS) | 사례 B (자체 구축) | 본 제안
답변 근거(출처) | 제한적 제공 | 제공 | ● 인용 + 검증
권한 연동 | 별도 설정 필요 | 일부 연동 | ● SSO 완전 연동
다국어 | 지원 | 미지원 | ● 한 · 영 · 중
관리자 기능 | 기본 | 자체 개발 필요 | ● 문서 · 임베딩 · 로그
데이터 보관 | 외부 클라우드 | 사내 | ● [사내 · 전용 환경]
도입 기간 · 비용 | 빠름 · 구독형 | 길고 · 고비용 | ● 단계 도입 · 합리 비용

## Slide 12: Ⅰ-6. 제안 목표 및 성과 목표
정성 목표를 정량 지표로 연결하여 사업 종료 시 달성 여부를 검증합니다
목표 1 업무 생산성
정보 탐색 시간을 획기적으로 단축
성과 지표
탐색 시간 [N%] 절감
담당자 문의 [N%] 감소
목표 2 답변 신뢰도
근거 기반의 정확한 답변 제공
성과 지표
정확도 [85%] 이상
출처 포함률 [95%] 이상
목표 3 안전한 운영
권한 · 보안 기준을 준수하는 AI
성과 지표
권한 위반 사고 0건
감사 로그 100% 보관

## Slide 13: Ⅰ-7. 사업 범위 (In-Scope / Out-of-Scope)
1차 사업 범위를 명확히 하여 범위 변경에 따른 일정 · 비용 리스크를 방지합니다
In-Scope (본 사업 포함)
• AI 질의응답 · 출처 · 권한 필터 (FN-01~04, 07)
• 관리자 기능 — 사용자 · 문서 · 임베딩 (FN-11, 12)
• 대시보드 · 알림 · 마이페이지 (FN-08~10)
• [대상 게시판 N개 · 문서 N건] 임베딩
• PC 웹 · [모바일 웹]
Out-of-Scope (제외 · 후속)
• 외부 시스템 쓰기 연동(결재 · 전표 등)
• 음성 · 이미지 생성 기능
• 해외 법인 별도 환경 구축
• 모델 자체 학습(Fine-tuning)
• [고객사 협의 항목]

## Slide 14: Ⅰ-8. 제안 방향 및 추진 전략
작게 시작해 검증하고 확장하는 단계적 전략으로 리스크를 줄이고 성과를 조기에 확인합니다
전략 1 핵심 먼저
• 질의응답 · 권한 · 출처에 집중
• 나머지는 후속 단계로 분리
• 가오픈으로 조기 검증
MVP 우선 릴리스
전략 2 기존 자산 활용
• 기존 SSO · 권한 · 게시판 연계
• 신규 개발 영역 최소화
• 표준 UI · 공통 컴포넌트 재사용
구축 기간 단축
전략 3 현업 참여형
• 현업 대표단 요구 · 검증 참여
• 피드백 기반 정기 개선
• 교육 · 변경관리 병행
활용 정착

## Slide 15: Ⅰ-9. 추진 로드맵
1차 구축(MVP) → 가오픈 → 정식 오픈 → 고도화 → 확산의 5단계로 추진합니다
1단계 분석 · 설계
M1~M2
2단계 개발
M3~M5
3단계 가오픈
M5~M6
4단계 정식 오픈
M7
5단계 고도화 · 확산
M8~
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계
목표 | 요구 확정 · 설계 | 핵심 기능 구현 | 소수 부서 검증 | 전사 오픈 | 기능 확대 · 확산
주요 과제 | 화면 · 데이터 설계 | AI · 연계 개발 | 피드백 · 튜닝 | 교육 · 안정화 | 대시보드 · 모바일
산출물 | 설계서 · 요구정의서 | 개발 완료 · 테스트 | 검증 결과 보고 | 오픈 · 운영 매뉴얼 | 확산 계획서

## Slide 16: 서비스 정의
02
누가 · 언제 · 무엇을 위해 사용하는지 서비스를 정의하고 핵심 기능을 도출합니다.
서비스 개요 · 사용자 · 여정
핵심 기능 · 기능 구조
사용 시나리오 · 우선순위

## Slide 17: Ⅱ-1. 서비스 개요
AI Assistant는 임직원이 자연어로 묻고, 근거와 함께 답을 받는 사내 업무 지식 서비스입니다
비전 "묻는 즉시, 근거와 함께 답하는 사내 AI 동료"
서비스 컨셉
• 사내 문서 · 규정 · 공지 통합 검색
• 자연어 질의 → 요약 답변 + 출처
• 권한 내 정보만 응답
제공 가치
• 임직원: 빠른 답변 · 시간 절감
• 관리자: 지식 · 품질 관리 용이
• 경영진: 활용 · 성과 가시화
서비스 채널
• PC 웹 (SSO 진입)
• 모바일 웹
• 그룹웨어 메뉴 연계

## Slide 18: Ⅱ-2. 대상 사용자 및 페르소나
주요 사용자 유형별 목적과 불편을 정의하고, 서비스 설계의 기준으로 사용합니다
사진
김 사원 (일반 임직원)
전 부서 · 약 [N]명
목표
규정 · 절차를 빠르게 확인
불편
게시판에서 못 찾고 선배에게 문의
관련 기능
FN-02, 03, 04
사진
박 팀장 (경영진 · 리더)
팀장 · 임원 약 [N]명
목표
이용 현황 · 성과 파악
불편
활용도를 알 방법이 없음
관련 기능
FN-08, 09
사진
이 매니저 (관리자)
IT · 운영 약 [N]명
목표
지식 · 사용자 · 품질 운영
불편
문서 갱신 · 오류 대응이 수작업
관련 기능
FN-11, 12, 13

## Slide 19: Ⅱ-3. 사용자 여정 맵 (일반 임직원)
업무 중 정보가 필요한 순간부터 해결까지의 경험을 단계별로 정의하고 개선 기회를 도출합니다
구분 | ① 인지 | ② 접속 | ③ 질문 | ④ 답변 확인 | ⑤ 활용 · 피드백
행동 | 업무 중 규정 확인 필요 | SSO로 서비스 진입 | 자연어로 질문 입력 | 답변 · 출처 확인 | 답변 평가, 업무 반영
생각 · 감정 | "어디서 찾지?" (불안) | "로그인 번거롭지 않을까" | "제대로 답할까?" | "근거가 있어 믿을 만하다" | "다음에도 써야지"
접점 · 화면 | 그룹웨어 메뉴 | AUTH-001 | CHT-001 | CHT-002 | CHT-002-P1
Pain Point | 찾기 어려움 | 추가 로그인 | 질문 방법 모호 | 출처 부족 시 불신 | 피드백 번거로움
개선 기회 | 메뉴 상시 노출 | SSO 자동 진입 | 추천 질문 | 출처 · 인용 번호 | 원클릭 평가

## Slide 20: Ⅱ-4. 핵심 기능 목록
14개 핵심 기능을 도출하고 우선순위(P1~P3)와 화면 ID를 연결했습니다
※ FN-10~14는 다음 페이지(Ⅱ-5 기능 구조도) 및 요구사항 추적표(부록)에서 확인
기능 ID | 기능명 | 설명 | 관련 화면 ID | 우선순위 | 릴리스
FN-01 | 사용자 인증 · SSO | SSO 연동 로그인 | AUTH-001 | P1 | 1차
FN-02 | AI 질의응답 (사내검색) | 자연어 질문 → 요약 답변 | CHT-001, 002 | P1 | 1차
FN-03 | 출처 제시 · 권한 필터 | 근거 문서 · 권한 필터 | CHT-002 | P1 | 1차
FN-04 | 대화 이력 · 세션 관리 | 대화 목록 · 재진입 | CHT-001 | P1 | 1차
FN-05 | 웹검색 · 심층검색 | 외부 웹 · 심층 검색 | CHT-001 | P2 | 1차~2차
FN-06 | 파일 첨부 질의 | 문서 첨부 후 질의 | CHT-001 | P2 | 1차~2차
FN-07 | 피드백 수집 | 좋아요 · 싫어요 · 사유 | CHT-002-P1 | P1 | 1차
FN-08 | 경영진 대시보드 | KPI · 추이 · 순위 | DSH-001 | P2 | 1차~2차
FN-09 | 알림센터 | 공유 · 리포트 · 공지 | NTF-001 | P2 | 1차~2차

## Slide 21: Ⅱ-5. 기능 구조도
사용자 · 관리자 영역으로 구분하여 14개 기능을 구조화했습니다
AI Assistant
접속 · 인증
FN-01 SSO 인증
권한 확인
AI 질의응답
FN-02 질의응답
FN-03 출처 · 권한
FN-04 이력 · 세션
FN-05 웹 · 심층
FN-06 파일 첨부
FN-07 피드백
모니터링
FN-08 대시보드
FN-09 알림센터
개인화
FN-10 마이페이지
FN-14 모바일 웹
관리자
FN-11 사용자 · 권한
FN-12 문서 · 임베딩
FN-13 로그 · 통계

## Slide 22: Ⅱ-6. 사용 시나리오 ① 규정 질의응답
일반 임직원이 규정을 질문하고 근거와 함께 답을 받는 대표 시나리오입니다
※ 시나리오별 상세 화면은 화면설계서 Ⅱ-2, Ⅱ-1 참조
접속
SSO 자동 로그인
질문
"연차 사용 기한은?"
처리
검색 → 권한 → 생성
답변
요약 + 인용 번호
확인
출처 열람 · 평가
단계 | 사용자 행동 | 시스템 동작 | 화면 · 기능 | 예외 처리
질문 | 자연어 입력 후 전송 | 의도 · 언어 분석 | CHT-001 / FN-02 | 빈 입력 시 전송 비활성
답변 | 답변 · 출처 확인 | 권한 필터 후 근거 생성 | CHT-002 / FN-03 | 결과 0건 시 안내 문구
평가 | 좋아요 · 싫어요 | 사유 수집 · 로그 저장 | CHT-002-P1 / FN-07 | 중복 평가 방지

## Slide 23: Ⅱ-7. 사용 시나리오 ② 경영진 모니터링
경영진이 이용 현황과 성과 지표를 확인하고 알림을 받는 시나리오입니다
접속
SSO 로그인
현황 확인
대시보드 KPI
추이 분석
기간 · 추이 차트
이슈 확인
피드백 · 미해결
알림
주간 리포트 수신
단계 | 사용자 행동 | 시스템 동작 | 화면 · 기능 | 예외 처리
현황 | 기간 설정 후 조회 | 집계 데이터 조회 | DSH-001 / FN-08 | 집계 전이면 전일 기준
이슈 | 싫어요 피드백 확인 | 사유별 집계 | DSH-001 / FN-08 | 개인정보 마스킹
알림 | 리포트 알림 수신 | 배치 후 알림 발송 | NTF-001 / FN-09 | 0건이면 미발송

## Slide 24: Ⅱ-8. 사용 시나리오 ③ 관리자 운영
관리자가 사용자 · 문서 · 임베딩 · 로그를 관리하는 운영 시나리오입니다
권한 부여
사용자 · 역할
문서 등록
게시판 · 공개 설정
임베딩
자동 · 수동 · 재실행
오류 대응
실패 건 재처리
로그 점검
질의 · 피드백
단계 | 관리자 행동 | 시스템 동작 | 화면 · 기능 | 예외 처리
권한 | 역할 · 메뉴 권한 설정 | 변경 이력 기록 | ADM-010 / FN-11 | 본인 관리자 권한 해제 불가
임베딩 | 대상 게시판 공개 설정 | 배치 임베딩 실행 | ADM-020 / FN-12 | 실패 시 재실행 안내
로그 | 기간 · 사용자 조회 | 로그 조회 · 다운로드 | ADM-030 / FN-13 | 개인정보 마스킹

## Slide 25: Ⅱ-9. 기능 우선순위 및 릴리스 계획
필수(P1) 기능을 1차 릴리스에 집중하고 P2 · P3는 단계적으로 제공합니다
릴리스 | 포함 기능 | 목표 시점 | 선정 기준 | 비고
1차 (MVP) | FN-01, 02, 03, 04, 07, 11, 12 | M6 가오픈 | P1: 핵심 가치 · 보안 필수 | 소수 부서 검증
1차 정식 | FN-05, 06, 08, 09, 10, 13 | M7 정식 오픈 | P2: 활용도 · 운영 편의 | 전사 오픈
2차 | FN-14 및 고도화 과제 | M8 이후 | P3: 확산 · 편의 | [고객사 협의]

## Slide 26: 구축 방안
03
아키텍처 · 데이터 · AI · UX · 보안 · 인프라 · 운영 방안을 제시합니다.
아키텍처 · 데이터 · AI
UX · 화면 설계 방향
보안 · 권한 · 인프라 · 운영

## Slide 27: Ⅲ-1. 구축 범위 및 아키텍처 개요
데이터 연계 · AI 서비스 · 사용자 채널 세 영역으로 구성하고, 기존 시스템을 최대한 활용합니다
1
데이터 연계
그룹웨어 · 게시판 문서
인사 DB (조직 · 사용자)
SSO · 계정 연동
2
AI 서비스
질의 분석 · 검색 · 생성
권한 필터 · 출처 검증
피드백 · 로그 · 배치
3
사용자 채널
PC 웹 · 모바일 웹
관리자 콘솔
알림(메일 · 팝업)
▶
▶
사내망 · 전용 환경
SSO · 권한 연동
암호화 · 마스킹
모니터링 · 감사 로그

## Slide 28: Ⅲ-2. 시스템 구성도 (논리)
채널 · 프레젠테이션 · 서비스 · AI 엔진 · 데이터 5계층으로 구성합니다
※ 남색 테두리 = 신규 개발 / 회색 = 기존 · 외부 시스템 (화면설계서 Ⅳ-1과 동일)
사용자 채널
웹 브라우저 (PC)
모바일 웹
그룹웨어 연계
프레젠테이션
챗봇 UI
대시보드 UI
관리자 UI
서비스 API
인증 · 권한
대화 · 세션
검색 오케스트레이션
알림 · 배치
AI 엔진
LLM
임베딩 · 리랭커
가드레일 · 마스킹
프롬프트 관리
데이터
벡터 DB
RDB (사용자 · 로그)
파일 스토리지
공통코드 · 캐시
기존 · 외부 시스템
SSO · 그룹웨어
사내 게시판 · 문서
인사 DB
외부 API

## Slide 29: Ⅲ-3. 데이터 아키텍처 및 처리 파이프라인
문서를 수집 · 정제 · 임베딩하여 검색 가능한 지식으로 만드는 데이터 흐름입니다
※ 임베딩 작업 상태는 관리자 화면 ADM-020에서 모니터링
① 수집
게시판 · 문서
② 전처리
OCR · 정제 · 분할
③ 임베딩
벡터 변환
④ 색인
벡터 DB 적재
⑤ 검색
질의 시 조회
단계 | 처리 내용 | 주기 · 방식 | 산출 · 저장소 | 오류 처리
수집 | 대상 게시판 문서 · 메타 추출 | 매일 [01:20] 배치 | 원본 저장소 | 실패 건 재수집
전처리 | 문서 변환 · 청크 분할 | 수집 직후 | 청크 데이터 | 형식 오류 격리
임베딩 | 벡터 변환 · 권한 메타 부여 | 자동 · 수동 · 재실행 | 벡터 DB | 실패 시 재실행

## Slide 30: Ⅲ-4. AI 엔진 구성
답변 품질과 안전성을 위해 검색 · 생성 · 검증 컴포넌트를 분리하여 구성합니다
컴포넌트 | 역할 | 후보 · 선정 기준 | 비고
질의 분석 | 의도 · 언어 판단, 질의 재작성 | [경량 LLM / 룰] | 다국어 대응
검색(Retriever) | 벡터 + 키워드 하이브리드 검색 | [벡터 DB 제품] | 권한 메타 필터
리랭커 | 검색 결과 재정렬 | [리랭크 모델] | 정확도 향상
생성(LLM) | 근거 기반 답변 생성 | [모델 · 버전] | 전용 환경 호출
검증 · 가드레일 | 출처 인용 확인 · 금칙어 · 마스킹 | [룰 + 모델] | 할루시네이션 억제
프롬프트 관리 | 시스템 · 응답 프롬프트 버전 관리 | [관리 도구] | 변경 이력

## Slide 31: Ⅲ-5. AI 처리 흐름 (RAG)
질의 입력부터 답변 · 출처 반환까지 6단계로 처리하며, 단계별 상태를 화면에 표시합니다
① 질의
입력 · 첨부
② 분석
의도 · 언어
③ 검색
벡터 + 키워드
④ 권한
열람 필터
⑤ 생성
LLM + 근거
⑥ 검증
출처 확인 · 응답
단계 | 입력 | 처리 | 출력 | 실패 시
③ 검색 | 정제 질의 | 하이브리드 검색 Top-K | 후보 문서 | 0건 → 안내 문구
④ 권한 | 후보 문서 | 사용자 권한 대조 | 허용 문서 | 전부 제외 → 권한 안내
⑤ 생성 | 허용 문서 | 프롬프트 + LLM | 답변 초안 | 타임아웃 → 재시도
⑥ 검증 | 답변 · 근거 | 인용 일치 검증 | 최종 답변 | 불일치 → 근거 재선정

## Slide 32: Ⅲ-6. 지식 · 용어 사전 구축
사내 용어 · 약어 · 부서명을 사전화하여 현장 표현으로 질문해도 정확한 문서를 찾도록 합니다
용어 사전 구성
예시
표준 용어 | 동의어 · 약어 | 영문 | 비고
연차휴가 | 연차, 휴가, 연휴 | Annual Leave | 인사
재택근무 | WFH, 원격근무 | Remote Work | 인사
출장비 | 출장경비, 여비 | Travel Expense | 재무
RAG | 검색증강생성 | RAG | AI
구축 절차 · 역할
1
용어 추출
문서 · 질의 로그에서 후보 추출
[제안사]
2
현업 검증
부서별 용어 · 약어 확인
[고객사]
3
매핑 · 등록
관리자 화면(ADM)에서 등록
공동
4
운영 관리
신규 용어 월 1회 반영
[운영]
"WFH 신청 방법?" → 용어 사전 매핑(재택근무) → 재택근무 규정 검색 → 근거 포함 답변

## Slide 33: Ⅲ-7. 데이터 연계 방안
기존 시스템과의 연계 항목을 방식 · 주기 · 오류 처리까지 정의합니다 (상세는 화면설계서 연계 정의서)
연계 ID | 연계명 | 대상 시스템 | 방식 | 방향 | 주기 | 비고
IF-001 | 사용자 인증 | SSO · 그룹웨어 | SSO / API | 수신 | 로그인 시 | 토큰 검증
IF-002 | 문서 검색 · 메타 | 사내 게시판 | REST API | 송 · 수신 | 배치 · 실시간 | 권한 메타 포함
IF-003 | 조직 · 사용자 동기화 | 인사 DB | DB Link / API | 수신 | 매일 03:00 | 퇴직자 반영
IF-004 | 알림 메일 | 메일 서버 | SMTP | 송신 | 이벤트 | 수신 거부 관리
IF-005 | 외부 검색 | 웹 검색 API | REST API | 송 · 수신 | 질의 시 | 웹검색 모드만

## Slide 34: Ⅲ-8. UX 설계 원칙
누구나 설명 없이 쓸 수 있는 단순함과, 관리자가 신뢰하고 운영할 수 있는 투명함을 설계 원칙으로 합니다
원칙 1 단순함
• 한 화면 · 한 목적
• 질문창 중심의 첫 화면
• 추천 질문으로 진입 장벽 해소
원칙 2 투명함
• 처리 단계 · 출처 상시 노출
• 오류 · 권한 상태를 명확히 안내
• AI 한계 고지 문구 상시 표시
원칙 3 일관성
• 공통 컴포넌트 · 표기 규칙
• 상태(로딩 · 빈 값 · 오류) 표준화
• PC · 모바일 동일 경험
원칙 4 접근성
• 키보드 · 색 대비 준수
• 다국어(한 · 영 · 중)
• WCAG 2.1 AA 목표

## Slide 35: Ⅲ-9. 메뉴 구조 (정보 구조, IA)
사용자 메뉴와 관리자 메뉴로 구분하며, 관리자 메뉴는 권한에 따라 노출합니다
AI Assistant
챗봇
메인 (CHT-001)
대화 (CHT-002)
피드백 팝업
검색 · 저널
통합검색 (SRC-001)
추천 저널 (JNL-001)
대시보드
종합현황 (DSH-001)
마이페이지
설정 (MYP-001)
알림 (NTF-001)
공지 (BRD-001)
관리자
사용자 (ADM-010)
문서 · 임베딩 (ADM-020)
로그 · 통계 (ADM-030)

## Slide 36: Ⅲ-10. 화면 설계 요약 (화면 목록)
제안 기능과 화면 ID를 1:1로 연결하며, 화면별 상세는 화면설계서에서 정의합니다
※ 전체 화면 목록(약 20개 화면)은 화면설계서 '화면 목록' 참조
화면 ID | 화면명 | 유형 | 연결 기능 | 대상 사용자 | 화면설계서 위치
AUTH-001 | 로그인 | 단일 | FN-01 | 전체 | 예시 E-01
CHT-001 | 챗봇 메인 | 단일 | FN-02, 04, 05, 06 | 전체 | 예시 E-02
CHT-002 | 대화 · 출처 패널 | 단일 | FN-02, 03 | 전체 | 예시 E-03
DSH-001 | 경영진 대시보드 | 대시보드 | FN-08 | 경영진 | 예시 E-04
MYP-001 | 마이페이지 · 설정 | 폼 | FN-10 | 전체 | 예시 E-05
NTF-001 | 알림센터 | 목록 | FN-09 | 전체 | 예시 E-06
ADM-010 | 사용자 · 권한 관리 | 목록 + 상세 | FN-11 | 관리자 | 예시 E-07
MOB-001~003 | 모바일 챗봇 | 모바일 | FN-14 | 전체 | 예시 E-08

## Slide 37: Ⅲ-11. 화면 예시 ① AI 챗봇 (CHT-002)
처리 단계와 근거 출처를 함께 보여주어 답변의 신뢰성을 확보합니다
※ 상세 정의는 화면설계서 CHT-002 (예시 E-03)
＋ 새 대화
연차 사용 기한
재택근무 신청
출장비 정산
연차 사용 기한은?
연차는 당해 연도 말일까지 사용해야 합니다 [1].
미사용 연차는 익년 1월 정산됩니다 [2].
출처 3건
[1] 연차휴가 운영 지침
인사팀 · 2025.03.15
원문 열람 ↗
[2] 연차휴가 운영 지침
인사팀 · 2025.03.15
원문 열람 ↗
[3] 연차휴가 운영 지침
인사팀 · 2025.03.15
원문 열람 ↗
이어서 질문해보세요 ■
화면 설명
• 답변에 인용 번호 [n] 표시
• 우측 패널에 출처 · 부서 · 일자
• [원문 열람]은 권한 보유 건만 활성
• 좋아요 · 싫어요로 품질 피드백
• 응답 중에는 중지 버튼 제공

## Slide 38: Ⅲ-12. 화면 예시 ② 경영진 대시보드 (DSH-001)
핵심 지표를 한 화면에서 모니터링하고 이용 현황을 파악합니다
※ 상세 정의는 화면설계서 DSH-001 (예시 E-04)
활성 사용자
1,284명
일평균 질의
3,420건
응답 만족도
87.5%
미해결 이슈
12건
많이 찾은 문서 TOP 5
1 연차휴가 운영 지침
2 출장비 정산 기준
3 재택근무 운영 규정
4 경조사 휴가 안내
5 인사평가 가이드
화면 설명
• KPI 카드 4종 (전기 대비 증감)
• 일별 질의 추이 차트
• 많이 찾은 문서 TOP 5
• 최근 피드백 · 이슈 확인
• 집계는 매일 01:00 배치 기준

## Slide 39: Ⅲ-13. 보안 및 개인정보 보호 방안
AI 서비스 특유의 위험(권한 우회 · 정보 유출 · 프롬프트 주입)을 포함해 보안 통제를 설계합니다
※ 개인정보 영향평가 · 보안 심의 일정은 추진 일정과 연동
영역 | 위험 | 통제 방안 | 적용 시점
접근 통제 | 비인가 사용자 접근 | SSO · 세션 만료 · IP 제한 | 설계 · 개발
데이터 권한 | 권한 없는 문서 노출 | 검색 단계 권한 필터 + 출처 단계 재검증 | 개발
개인정보 | 개인정보 입력 · 노출 | 입력 · 출력 마스킹, 로그 마스킹 | 개발
AI 보안 | 프롬프트 주입 · 정보 유출 | 가드레일 · 금칙어 · 시스템 프롬프트 보호 | 개발 · 운영
감사 | 사후 추적 불가 | 질의 · 응답 · 관리자 변경 로그 N년 보관 | 운영
외부 연동 | 외부 API로 데이터 유출 | 웹검색 모드 분리 · 전송 데이터 최소화 | 설계

## Slide 40: Ⅲ-14. 권한 체계 (역할 · 메뉴)
역할별 접근 가능한 메뉴를 정의하며, 데이터 범위(법인 · 부서)는 기존 권한을 따릅니다
●전체 ○조건부 –불가 | 상세 매트릭스는 화면설계서 권한 정의 참조
메뉴 · 기능 | 일반 사용자 | 팀 관리자 | 경영진 | 시스템 관리자 | 게스트
챗봇 (FN-02~07) | ● | ● | ● | ● | ○
대시보드 (FN-08) | – | ○ | ● | ● | –
알림 · 마이페이지 (FN-09, 10) | ● | ● | ● | ● | –
사용자 · 권한 (FN-11) | – | – | – | ● | –
문서 · 임베딩 (FN-12) | – | ○ | – | ● | –
로그 · 통계 (FN-13) | – | ○ | ○ | ● | –

## Slide 41: Ⅲ-15. 비기능 요구사항 및 품질 목표
성능 · 가용성 · 보안 · 접근성 · 호환성 목표를 정량으로 합의합니다
구분 | 항목 | 목표 | 검증 방법
성능 | 일반 화면 응답 | 2초 이내 | 부하 테스트
성능 | AI 첫 응답(첫 토큰) | 5초 이내 | 부하 테스트
성능 | 동시 접속 | [N명] · 질의 [N건/분] | 부하 테스트
가용성 | 서비스 가동률 | 99.5% (계획 점검 제외) | 운영 점검
보안 | 취약점 | 보안 점검 지적 사항 조치 100% | 모의 해킹
접근성 | 웹 접근성 | WCAG 2.1 AA | 접근성 점검
호환성 | 브라우저 | Chrome · Edge 최신 2개 버전 | 크로스 브라우저
복구 | RTO / RPO | [4시간 / 1시간] | 복구 훈련

## Slide 42: Ⅲ-16. 인프라 및 환경 구성
개발 · 검증 · 운영 환경을 분리하고, 데이터는 사내 · 전용 환경에서 처리합니다
※ 클라우드 · 온프레미스 선택은 고객 보안 정책 확정 후 결정
환경 | 용도 | 구성 | 데이터 | 접근 통제
개발(DEV) | 개발 · 단위 테스트 | [최소 사양] | 가명 · 샘플 | 개발팀 한정
검증(STG) | 통합 · UAT | [운영 동일 구조] | 비식별 운영 일부 | 개발 · 현업 대표
운영(PRD) | 서비스 운영 | [이중화 구성] | 실데이터 | SSO · 관리자 별도
DR(선택) | 재해 복구 | [백업 구성] | 복제 데이터 | 운영팀 한정

## Slide 43: Ⅲ-17. 운영 · 모니터링 체계
오픈 이후 안정 운영을 위해 모니터링 · 장애 대응 · 품질 개선의 3개 축을 운영합니다
모니터링
• 서비스 가용 · 응답 시간
• 임베딩 · 배치 실행 상태
• AI 호출량 · 오류율
관리자 대시보드 · 알림
장애 대응
• 등급별 대응 절차(L1~L3)
• 에스컬레이션 · 연락 체계
• 장애 이력 · 원인 분석
목표 복구 시간 준수
품질 개선
• 피드백 · 오답 사례 월간 분석
• 용어 사전 · 프롬프트 개선
• 월 1회 정기 릴리스
정확도 지속 향상

## Slide 44: 사업 관리
04
추진 체계 · 일정 · 산출물 · 테스트 · 이행 · 리스크 관리 방안을 제시합니다.
추진 체계 · 일정 · 산출물
방법론 · 테스트 · 이행
리스크 · 거버넌스

## Slide 45: Ⅳ-1. 추진 체계
제안사와 고객사가 공동 추진하며, 의사결정 · 관리 · 수행 3단 조직으로 운영합니다
운영위원회 (Steering Committee) — [고객사 임원] · [제안사 임원]
PMO — [고객사 PM] · [제안사 PM] / 일정 · 품질 · 리스크 관리
기획 · 설계팀
• 요구사항 · 화면설계
• 데이터 · 용어 설계
• [담당자명 · 인원]
AI · 개발팀
• 백엔드 · 프론트 개발
• AI 엔진 · 연계
• [담당자명 · 인원]
인프라 · 보안팀
• 환경 구성 · 보안
• 모니터링 · 배포
• [담당자명 · 인원]
현업 대표단
• 요구 · 검증 · UAT
• 교육 · 확산
• [담당자명 · 인원]

## Slide 46: Ⅳ-2. 역할 및 책임 (RACI)
업무 · 산출물별 수행(R) · 승인(A) · 협의(C) · 통보(I)를 정의하여 책임 공백을 방지합니다
R 수행 A 승인(업무당 1명) C 협의 I 통보
업무 / 산출물 | PM | 기획 | 디자인 | 개발 | 현업 | 보안 | 인프라
요구사항 정의서 | A | R | I | C | C | C | I
화면설계서 | A | R | C | C | C | I | I
UI 디자인 | I | C | R | C | I | I | 
개발 · 연계 | A | C | I | R | I | C | C
보안 점검 · 심의 | I | I |  | C | I | R/A | C
UAT 수행 | C | R |  | C | A | I | 
오픈 승인 | R | C | I | C | A | C | C

## Slide 47: Ⅳ-3. 추진 일정
착수부터 정식 오픈까지 약 7개월, 설계 승인 · 가오픈 · 정식 오픈을 주요 마일스톤으로 관리합니다
◆ 마일스톤: M1 착수 · M3 설계 승인 · M6 가오픈 · M7 정식 오픈
구분
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
착수 · 분석
[PMO]
요구사항 · 화면 설계
[기획]
UI 디자인
[디자인]
데이터 · 용어 사전
[데이터]
AI · 서비스 개발
[개발]
가오픈 · 검증
[현업 대표]
정식 오픈 · 안정화
[운영]

## Slide 48: Ⅳ-4. 단계별 산출물
단계별 산출물과 검수 기준을 사전에 합의하여 인수 시 분쟁을 방지합니다
단계 | 산출물 | 형식 | 검수자 | 시점
분석 | 요구사항 정의서 · 현황 분석서 | 문서 | 현업 · PM | M1
설계 | 화면설계서 · 데이터 · 인터페이스 정의서 | 문서 | 현업 · 보안 | M3
개발 | 소스 · 배포 패키지 · 단위 테스트 결과 | 소스 · 문서 | PM · QA | M5
테스트 | 통합 · UAT 시나리오 · 결과 보고서 | 문서 | 현업 대표 | M6
이행 | 운영 매뉴얼 · 교육 자료 · 이행 계획서 | 문서 | 운영 | M7
종료 | 완료 보고서 · 인수인계서 | 문서 | 운영위 | M8

## Slide 49: Ⅳ-5. 개발 방법론 및 품질 관리
스프린트 기반 반복 개발과 단계별 품질 게이트로 일정과 품질을 함께 관리합니다
① 스프린트 계획
2주 단위
② 설계 · 개발
기능 단위
③ 내부 검증
코드 리뷰 · 테스트
④ 현업 리뷰
데모 · 피드백
⑤ 릴리스
배포 · 회고
품질 게이트 | 시점 | 점검 항목 | 통과 기준 | 담당
설계 승인 | M3 | 설계서 · 체크리스트 | 결함 0 · 현업 승인 | PM · 현업
개발 완료 | M5 | 단위 · 코드 품질 | 커버리지 [80%] | QA
오픈 승인 | M7 | UAT · 보안 · 성능 | 치명 결함 0 | 운영위

## Slide 50: Ⅳ-6. 테스트 전략
단위 · 통합 · 성능 · 보안 · UAT 5단계로 검증하며, AI 답변 품질은 별도 평가 세트로 측정합니다
테스트 단계 | 범위 | 수행 주체 | 기준 | 도구 · 산출물
단위 | 함수 · API | 개발 | 커버리지 [80%] | [테스트 도구]
통합 | 화면 ↔ API ↔ 연계 | 개발 · QA | 시나리오 100% 수행 | 통합 시나리오
성능 | 응답 · 동시 접속 | QA · 인프라 | 목표값 충족 | [부하 도구]
보안 | 취약점 · 권한 | 보안 | 조치 100% | 점검 보고서
AI 품질 | 정확도 · 출처 · 거부 | 기획 · 현업 | 정확도 [85%] | 평가 세트 [N문항]
UAT | 업무 시나리오 | 현업 | 승인 기준 충족 | UAT 시나리오(TC)

## Slide 51: Ⅳ-7. 이행 · 오픈 계획
데이터 이행부터 오픈 후 안정화까지 단계별 체크리스트로 위험 없이 전환합니다
단계 | 작업 | 시점 | 책임 | 완료 기준
사전 준비 | 운영 환경 · 계정 · 권한 · 문서 등록 | 오픈 -2주 | 인프라 · 기획 | 체크리스트 100%
리허설 | 이행 리허설 · 롤백 절차 검증 | 오픈 -1주 | 개발 · 운영 | 리허설 성공
오픈 | 서비스 배포 · 공지 | D-Day | PM · 개발 | 정상 가동 확인
안정화 | 집중 모니터링 · 즉시 대응 | 오픈 후 2주 | 운영 · 개발 | 치명 장애 0
이관 | 운영 조직 인수인계 | 안정화 후 | PM · 운영 | 인수인계서 승인

## Slide 52: Ⅳ-8. 교육 및 변경관리
서비스가 현장에서 실제로 쓰이도록 대상별 교육과 확산 활동을 병행합니다
※ 챔피언(부서별 활용 리더) 운영 · 사내 공지 · FAQ 정기 업데이트 병행
대상 | 교육 내용 | 방식 | 시점 | 성과 지표
일반 임직원 | 사용법 · 질문 요령 · 유의사항 | 영상 · 가이드 | 오픈 전후 | 가이드 조회율
현업 대표단 | 고급 활용 · 피드백 방법 | 워크숍 | 가오픈 전 | 참여율
관리자 | 문서 · 사용자 · 임베딩 운영 | 실습 교육 | 오픈 -2주 | 운영 테스트 통과
경영진 | 대시보드 해석 · 활용 | 브리핑 | 오픈 후 | 정기 이용

## Slide 53: Ⅳ-9. 리스크 관리
사업 성공을 위협하는 요인을 사전에 식별하고 대응 방안과 책임을 정의합니다
리스크 | 영향 | 가능성 | 영향도 | 대응 방안 | 담당
데이터 품질 · 접근 지연 | 일정 지연 · 정확도 저하 | 중 | 상 | 사전 데이터 점검 · 대체 데이터 확보 | 고객사 · 제안사
현업 참여 부족 | 요구사항 변경 증가 | 중 | 중 | 대표단 지정 · 정기 점검회의 | 고객사
답변 신뢰도 이슈 | 활용 저조 · 불신 | 상 | 상 | 출처 표기 · 평가 세트 · 사전 튜닝 | 제안사
보안 · 개인정보 | 오픈 지연 | 하 | 상 | 보안 심의 사전 진행 · 마스킹 | 고객사 보안
AI 비용 · 사용량 급증 | 운영비 초과 | 중 | 하 | 사용량 한도 · 모니터링 · 캐시 | 제안사
외부 모델 정책 변경 | 서비스 품질 변동 | 하 | 중 | 모델 교체 가능 구조 | 제안사

## Slide 54: Ⅳ-10. 보고 체계 및 의사결정 거버넌스
정기 보고와 의사결정 절차를 명확히 하여 이슈를 조기에 해결합니다
※ 이슈 · 변경 요청은 이슈 관리표(화면설계서 부록)와 동일 양식으로 관리
회의체 | 주기 | 참석 | 목적 | 산출물
운영위원회 | 월 1회 | 임원 · PM | 주요 의사결정 · 범위 변경 승인 | 회의록 · 결정사항
PMO 회의 | 주 1회 | PM · 파트 리더 | 일정 · 이슈 · 리스크 점검 | 주간 보고
현업 리뷰 | 격주 | 현업 대표단 · 기획 | 요구사항 · 화면 검증 | 리뷰 결과
기술 점검 | 주 2회 | 개발 · 인프라 · 보안 | 기술 이슈 해결 | 이슈 대장

## Slide 55: 기대효과 및 투자
05
기대 효과와 성공 지표, 투자 비용 구성과 확장 로드맵을 제시합니다.
기대 효과 · KPI · 효과 산정
투자 비용 · 운영 비용
확장 로드맵 · 서비스 범위

## Slide 56: Ⅴ-1. 기대 효과
정량 효과와 정성 효과, 확장 효과로 나누어 제시하며 시범 운영 결과로 검증합니다
정량 효과
• 정보 탐색 시간 [N%] 절감
• 담당자 문의 건수 [N%] 감소
• 신규 입사자 적응 기간 [N일] 단축
정성 효과
• 업무 품질 · 답변 일관성 향상
• 임직원 AI 활용 역량 향상
• 지식 자산의 체계적 관리
확장 효과
• 그룹사 · 해외 법인 재사용
• 용어 사전 · 운영 모델 표준화
• 후속 Agent 과제의 기반

## Slide 57: Ⅴ-2. 성공 지표 (KPI)
사업 시작 시점에 기준값을 측정하고, 시범 운영 후 목표 달성 여부를 함께 검증합니다
지표 ID | 지표 | 현재(기준) | 목표 | 측정 방법 | 주기
KPI-001 | 질의 응답 정확도 | – | [85%] 이상 | 평가 세트 · 현업 샘플 평가 | 월
KPI-002 | 평균 응답 시간 | [00분(수작업)] | 5초 이내 | 시스템 로그 | 일
KPI-003 | 월간 활성 사용자 | – | [N명] (대상 [%]) | 접속 로그 | 월
KPI-004 | 응답 만족도 | – | [4.0 / 5.0] | 좋아요 비율 · 설문 | 월
KPI-005 | 담당자 문의 감소율 | [기준 건수] | [N%] 감소 | 문의 대장 | 분기
KPI-006 | 출처 포함률 | – | [95%] 이상 | 응답 로그 | 주

## Slide 58: Ⅴ-3. 효과 산정 (ROI)
절감 시간을 인건비로 환산하여 투자 대비 효과를 산정합니다 (가정값은 고객사와 협의하여 확정)
※ 효과 산정은 보수적 가정 기준이며, 정성 효과는 산정에서 제외
산정 항목 | 산식 | 가정값 | 연간 효과(백만원)
탐색 시간 절감 | 대상 인원 × 월 질의 × 절감 시간 × 단가 | [N명 × N건 × N분] | [000]
문의 응대 절감 | 문의 감소 건수 × 처리 시간 × 단가 | [N건 × N분] | [000]
신규 입사자 적응 | 입사자 수 × 단축 일수 × 일 단가 | [N명 × N일] | [000]
효과 합계 |  |  | [000]
투자 비용 (3년 TCO) | 구축 + 운영 3년 |  | [000]
투자 회수 기간 | 투자 비용 ÷ 연간 효과 |  | [N년]

## Slide 59: Ⅴ-4. 투자 비용 구성
단계별 투입 범위에 따라 비용을 구성하며, 상세 금액은 요구사항 확정 후 협의합니다
※ 금액은 예시 형식이며 실제 견적은 별도 제안 견적서 기준
구분 | 내역 | 산정 기준 | 금액(백만원) | 비고
구축 용역 | 분석 · 설계 · 개발 · 테스트 | M/M × 단가 | [000] | 1차 범위
데이터 · 용어 사전 | 문서 정제 · 임베딩 · 사전 구축 | M/M × 단가 | [000] | 대상 게시판 [N개]
AI · 클라우드 사용료 | LLM · 검색 · 저장소 | 월 사용량 실비 | [000] | 고객사 계정 부담 여부 협의
보안 · 인프라 | 환경 구성 · 보안 점검 | 구성 기준 | [000] | 
교육 · 변경관리 | 교육 자료 · 워크숍 | 회차 × 단가 | [000] | 
합계 |  |  | [000] | VAT 별도

## Slide 60: Ⅴ-5. 비용 산정 근거 (투입 M/M)
역할별 투입 인력과 기간으로 산정 근거를 투명하게 제시합니다
역할 | 등급 | 투입 인원 | 투입 기간(M) | M/M | 단가 | 금액(백만원)
PM | 특급 | [1] | [7] | [7.0] | [000] | [000]
기획 · 설계 | 고급 | [2] | [4] | [8.0] | [000] | [000]
AI · 개발 | 고급/중급 | [4] | [5] | [20.0] | [000] | [000]
데이터 | 중급 | [2] | [4] | [8.0] | [000] | [000]
UI · UX | 중급 | [1] | [3] | [3.0] | [000] | [000]
QA · 인프라 · 보안 | 중급 | [2] | [4] | [8.0] | [000] | [000]
합계 |  | [12] |  | [54.0] |  | [000]

## Slide 61: Ⅴ-6. 운영 비용 (3개년 TCO)
구축 이후 운영 · 유지보수 · AI 사용료를 포함한 3개년 총 소유 비용을 제시합니다
항목 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 합계 | 산정 기준
구축 비용 | [000] | – | – | [000] | Ⅴ-4 합계
AI · 클라우드 사용료 | [000] | [000] | [000] | [000] | 사용량 증가율 [N%]
운영 · 유지보수 | [000] | [000] | [000] | [000] | 구축비의 [N%]
라이선스 · 인프라 | [000] | [000] | [000] | [000] | [기준]
합계 | [000] | [000] | [000] | [000] | 단위: 백만원

## Slide 62: Ⅴ-7. 확장 로드맵
1차 MVP 검증 후, 업무 연계형 Agent와 전사 · 글로벌 확산으로 단계적으로 확장합니다
1차 MVP
사내 질의응답
1.5차 안정화
대시보드 · 알림
2차 고도화
업무 연계 Agent
3차 확산
그룹사 · 법인
4차 글로벌
다국어 · 표준화
구분 | 1차 | 1.5차 | 2차 | 3차 | 4차
핵심 과제 | 질의응답 · 권한 | 모니터링 · 모바일 | 업무 시스템 연계 | 법인별 권한 분리 | 다국어 운영
기대 효과 | 탐색 시간 절감 | 운영 가시화 | 업무 자동화 | 구축 비용 절감 | 글로벌 표준
시점 | M7 | M8~M10 | [YYYY H2] | [YYYY+1] | [YYYY+2]

## Slide 63: Ⅴ-8. 단계별 서비스 범위
각 단계에서 제공하는 서비스 범위와 전제 조건을 명확히 합니다
● 제공 ○ 선택 △ 조건부 – 미제공
서비스 항목 | 1차 | 1.5차 | 2차 | 3차 | 전제 조건
사내 질의응답 (FN-02~04) | ● | ● | ● | ● | 게시판 연계
출처 · 권한 필터 (FN-03) | ● | ● | ● | ● | SSO · 권한 메타
피드백 · 관리자 (FN-07, 11~13) | ● | ● | ● | ● | 
대시보드 · 알림 (FN-08, 09) | △ | ● | ● | ● | 집계 배치
웹검색 · 파일 첨부 (FN-05, 06) | △ | ● | ● | ● | 외부 API 승인
모바일 웹 (FN-14) | – | ○ | ● | ● | UX 확정
업무 시스템 연계 Agent | – | – | ○ | ● | 대상 업무 선정
타 법인 확산 | – | – | – | ○ | 표준 모델 검증

## Slide 64: 부록
06
수행 역량 · 투입 인력 · 용어 · 추적표 등 검토에 필요한 참고 자료입니다.
수행 역량 · 투입 인력
용어 정의
요구사항 · 기능 · 화면 추적표
사전 협의 · 협조 요청

## Slide 65: 부록-1. 제안사 수행 역량 및 레퍼런스
AI · 데이터 · 보안 영역의 수행 경험과 유사 프로젝트 실적을 제시합니다
핵심 역량
1
AI / LLM 서비스 구축
[보유 기술 · 인력 규모]
2
데이터 플랫폼 · 연계
[보유 기술 · 인증]
3
보안 · 운영 체계
[인증 · 운영 경험]
4
업무 도메인 이해
[산업 · 업무 경험]
주요 레퍼런스
예시
프로젝트 | 고객 | 기간 | 범위
[AI 챗봇 구축] | [고객 A] | [YYYY] | [전사]
[문서 검색 · RAG] | [고객 B] | [YYYY] | [본사]
[데이터 플랫폼] | [고객 C] | [YYYY] | [법인]
[업무 자동화 Agent] | [고객 D] | [YYYY] | [공장]

## Slide 66: 부록-2. 투입 인력 구성
역할별 핵심 인력과 자격 · 경력을 제시합니다 (이력서는 별첨)
역할 | 성명 | 등급 | 주요 경력 | 담당 업무 | 투입률
PM | [성명] | 특급 | [AI 프로젝트 N건] | 총괄 · 일정 · 이슈 | 100%
기획 리드 | [성명] | 고급 | [화면 · 데이터 설계] | 요구 · 화면설계 | 100%
AI 리드 | [성명] | 고급 | [LLM · RAG N건] | AI 엔진 · 품질 | 100%
개발 리드 | [성명] | 고급 | [웹 · 연계 N건] | 서비스 개발 | 100%
보안 · 인프라 | [성명] | 중급 | [보안 · 클라우드] | 환경 · 보안 | 50%

## Slide 67: 부록-3. 용어 정의
제안서 · 화면설계서에서 공통으로 사용하는 용어를 정의합니다
용어 | 영문 · 약어 | 정의
AI Assistant | – | 사내 지식을 기반으로 질문에 답하는 AI 서비스
RAG | Retrieval-Augmented Generation | 문서를 먼저 검색하고 그 근거로 답변을 생성하는 방식
임베딩 | Embedding | 문서 · 문장을 의미 검색이 가능한 벡터로 변환하는 처리
Agent | Agent | 특정 업무를 단계적으로 수행하도록 구성된 AI 기능 단위
가드레일 | Guardrail | AI 응답의 안전 · 품질을 통제하는 규칙 · 검증 장치
출처(근거) 패널 | Source Panel | 답변의 근거 문서를 보여주는 화면 영역
UAT | User Acceptance Test | 현업 사용자가 수행하는 인수 테스트

## Slide 68: 부록-4. 요구사항 · 기능 · 화면 추적표 (RTM)
요구사항이 기능 · 화면 · 테스트까지 이어지는지 추적합니다. 화면설계서의 요구사항 추적표와 동일 ID를 사용합니다
요구사항 ID | 요구사항 | 기능 ID | 화면 ID | 정의서 ID | 테스트 ID | 우선순위
REQ-001 | SSO로 로그인 | FN-01 | AUTH-001 | IF-001, MSG-001 | TC-001, 002 | P1
REQ-002 | 자연어 질의에 근거와 함께 답변 | FN-02, 03 | CHT-001, 002 | AI-001, IF-002 | TC-003 | P1
REQ-003 | 답변에 대한 피드백 수집 | FN-07 | CHT-002-P1 | AI-001, KPI-004 | TC-004 | P1
REQ-004 | 이용 현황 대시보드 | FN-08 | DSH-001 | KPI-001~004 | TC-005 | P2
REQ-005 | 관리자 사용자 · 권한 관리 | FN-11 | ADM-010 | MSG-003, BT-001 | TC-006 | P1
REQ-006 | 문서 임베딩 관리 | FN-12 | ADM-020 | BT-002 | TC-007 | P1
REQ-007 | 알림 수신 · 확인 | FN-09 | NTF-001 | NT-001 | TC-008 | P2

## Slide 69: 부록-5. 사전 협의 사항 및 협조 요청
설계 전 확정이 필요한 사항과 원활한 추진을 위한 협조 사항입니다
구분 | 항목 | 내용 | 협의 · 요청 대상 | 확정 시점
협의 | 채널 · 진입 방식 | 그룹웨어 메뉴 연계 가능 여부 | [IT 조직] | M1
협의 | 데이터 제공 방식 | 게시판 문서 API · 배치 제공 범위 · 주기 | [IT · 현업] | M1
협의 | 권한 · 계정 연동 | SSO 방식 · 권한 메타 제공 | [보안 · 인프라] | M2
협조 | 현업 대표단 지정 | 부서별 대표 · 검증 인력 확정 | [현업 조직] | M1
협조 | 보안 심의 일정 | 개인정보 영향평가 · 보안 심의 사전 일정 | [보안 조직] | M2
협조 | 환경 · 계정 제공 | 개발 · 검증 환경 · AI 계정 제공 | [인프라] | M1

## Slide 70: 감사합니다
[고객사] 업무 AI Assistant 구축 제안서 | [제안사 · 부서명]